## Data Mahasiswa
DATA MAHASISWA
Daftar induk mahasiswa bimbingan (maks. 25). Isi kolom kuning. 4 baris pertama adalah CONTOH - hapus isinya sebelum dipakai.
No | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi | Judul Skripsi | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Tanggal SK Diturunkan | Catatan
1 | Muzhaffirah Gyda Kania Subagja | 230210230005 | Ilmu Kelautan | Identifikasi dan Distribusi Mikroplastik pada Kedalaman Sedimen Mangrove Berbeda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur | Buntora Pasaribu, S.Pi., M.Sc., Ph.D | Mochamad Rudyansyah Ismail, S.Pi., M.Si.
2 | An-Nisa Nurul Azqiya | 230210230018 | Ilmu Kelautan | Identifikasi Dan Karakterisasi Polimer Mikroplastik Pada Teripang Di Perairan Pangandaran | Buntora Pasaribu, S.Pi., M.Sc., Ph.D | Ir. Muhammad Wahyudin Lewaru, S.Pi., M.Sc., CMT.
3 | Alifannursin Mahdan Atsrak | 230320250004 | Konservasi Laut | Kajian Kontaminasi Mikroplastik pada Berbagai Kedalaman Sedimen serta pada Air dan Biota di Ekosistem Mangrove Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia | Buntora Pasaribu, S.Pi., M.Sc., Ph.D
4 | Raziq Aldin | 230310220006 | Perikanan Laut Tropis | Identifikasi Dan Karakteristik Mikroplastik Pada Kedalaman Sedimen Yang Berbeda Di Ekosistem Mangrove: Studi Kasus Kabupaten Pangandaran | Buntora Pasaribu, S.Pi., M.Sc., Ph.D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Input Status
INPUT STATUS KEGIATAN PER MAHASISWA
Pilih status tiap kegiatan lewat dropdown (sel kosong = Belum Mulai). Nama & NIM terisi otomatis dari Data Mahasiswa.
| Tahap |  | A. Persiapan & Proposal | [6 empty] | B. Pelaksanaan Penelitian |  |  |  | C. Penulisan & Bimbingan Naskah | [5 empty] | D. Sidang Sarjana
| Kode |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
| Mulai (minggu ke-) |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35
| Durasi (minggu) |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| Bobot kegiatan |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
No | Nama Mahasiswa | NIM | Menerima SK & konsultasi awal | Penentuan topik & studi pendahuluan | Penyusunan proposal (Bab 1-3) | Bimbingan proposal sampai ACC | Pendaftaran seminar proposal | Seminar proposal | Revisi proposal pasca seminar | Izin penelitian/etik & persiapan alat-bahan | Pengumpulan data / pelaksanaan penelitian | Pengolahan & analisis data | Bimbingan progres hasil penelitian | Penulisan Bab 4 (Hasil & Pembahasan) | Penulisan Bab 5, abstrak & daftar pustaka | Bimbingan naskah lengkap | Seminar hasil (jika disyaratkan) | Cek similarity/plagiarisme | ACC pembimbing untuk maju sidang | Melengkapi berkas pendaftaran sidang | Pendaftaran sidang & penetapan jadwal/penguji | Pengiriman naskah ke penguji | SIDANG SARJANA | Revisi pasca sidang | Pengesahan, penjilidan & pengumpulan naskah akhir
|  |  | Menunggu Review | Selesai | Sedang Dikerjakan
|  |  | Menunggu Review | Selesai | Sedang Dikerjakan
|  |  | Selesai | Selesai | Menunggu Review |  |  |  |  | Selesai | Selesai
|  |  | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Selesai | Sedang Dikerjakan

## Laporan Progres
LAPORAN PROGRES SKRIPSI - SEMUA MAHASISWA
Otomatis dari Data Mahasiswa & Input Status. Persentase = rata-rata tertimbang bobot kegiatan (lihat Petunjuk).
| Total Mahasiswa | Rata-rata Progres | Per Tanggal | Selesai | Sesuai Jalur | Perlu Perhatian | Tertinggal | Sidang dalam 60 hari
No | Nama Mahasiswa | NIM | Pembimbing 1 | Tanggal SK | Progres Keseluruhan | A. Persiapan & Proposal | B. Pelaksanaan Penelitian | C. Penulisan Naskah | D. Sidang Sarjana | Progres Seharusnya (jadwal) | Selisih (poin) | Tahap Saat Ini | Kegiatan Selesai | Kegiatan Terhambat | Target Sidang | Sisa Hari | Status | Peringatan

## Web (Publish)
Nama | NIM | Pembimbing | Topik | Tampilkan | A. Persiapan & Proposal | B. Pelaksanaan Penelitian | C. Penulisan & Bimbingan Naskah | D. Sidang Sarjana | Pengolahan Data

## Pengaturan
PENGATURAN PERHITUNGAN
Semua angka di sini adalah asumsi contoh - sesuaikan dengan kebijakan prodi.
BOBOT PERSEN PER STATUS KEGIATAN
Status | Dihitung sebagai | Keterangan
Belum Mulai | 0% | Tetap 0%
Sedang Dikerjakan | 50% | Kegiatan sudah berjalan, belum selesai
Menunggu Review | 75% | Pekerjaan mahasiswa selesai, menunggu masukan/ACC dosen
Terhambat | 25% | Ada kendala; tetap diberi bobot kecil dan ditandai di peringatan
Selesai | 100% | Tetap 100%
AMBANG STATUS MAHASISWA
Parameter | Nilai | Keterangan
Batas 'Perlu Perhatian' (selisih progres) | 5% | Tertinggal dari rencana lebih dari ini, atau ada kegiatan Terhambat
Batas 'Tertinggal' (selisih progres) | 15% | Tertinggal dari rencana lebih dari angka ini
Sidang dianggap dekat (hari) | 60 | Dipakai untuk peringatan & kartu 'Sidang dalam ... hari'

## Petunjuk
PETUNJUK PEMAKAIAN
Timeline Bimbingan Torgas Blue Energy
CARA PAKAI
1. Data Mahasiswa | Isi daftar mahasiswa (maks. 25) beserta Tanggal SK. Hapus 4 baris contoh lebih dulu.
2. Input Status | Pilih status tiap kegiatan lewat dropdown. Sel kosong dianggap Belum Mulai. Perbarui berkala.
3. Laporan Progres | Terisi otomatis. Pakai tombol filter di header untuk menyaring, misalnya hanya yang Tertinggal.
4. Pengaturan | Ubah persen tiap status dan ambang status bila perlu.
5. Web (Publish) | JANGAN diisi tangan. Tab inilah yang dibaca website - lihat bagian di bawah.
CARA MENGHITUNG
Progres Keseluruhan | Jumlah(bobot kegiatan x persen status) dibagi jumlah bobot. Persen status diatur di tab Pengaturan.
Progres per tahap | Cara yang sama, hanya untuk kegiatan di tahap A, B, C, atau D saja.
Progres Seharusnya | Progres yang semestinya tercapai hari ini menurut Mulai & Durasi, dihitung dari Tanggal SK tiap mahasiswa.
Selisih | Aktual dikurangi seharusnya. Angka merah berarti tertinggal dari jadwal.
Status | Selesai (100%) / Tertinggal / Perlu Perhatian (ada kegiatan Terhambat atau selisih melewati ambang) / Sesuai Jalur.
MENGHUBUNGKAN KE WEBSITE STUDENT PORTAL
Langkah 1 | File > Share > Publish to web
Langkah 2 | Dropdown kiri: pilih tab Web (Publish). JANGAN pilih Entire document.
Langkah 3 | Dropdown kanan: pilih Comma-separated values (.csv)
Langkah 4 | Tekan Publish, salin alamat yang muncul
Langkah 5 | Tempel alamat itu ke TIMELINE_CSV_URL di berkas src/config.js pada website
YANG PERLU DISADARI
Hanya tab Web yang terbuka | Setelah di-publish, tab Web (Publish) bisa dibaca siapa pun yang tahu alamatnya, tanpa login.
Tab Data Mahasiswa, Input Status, dan Laporan Progres TIDAK ikut terbuka.
Isi tab Web | Hanya nama, NIM, pembimbing, judul, dan persentase per tahap. Tidak ada tanggal SK, catatan, atau peringatan.
Menutup kembali | File > Share > Publish to web > Stop publishing, lalu kosongkan TIMELINE_CSV_URL.
ASUMSI YANG PERLU DISESUAIKAN
Persen per status | 50/75/25% adalah contoh, bukan standar baku.
Jadwal default | Sekitar 36 minggu dari SK, hanya estimasi umum. Seminar hasil dan izin etik berbeda antar prodi.
Kegiatan tak berlaku | Beri Bobot 0 pada kegiatan yang tidak dipakai, jangan dihapus kolomnya.
Berlaku seragam | Jadwal dan bobot berlaku sama untuk semua mahasiswa dalam berkas ini.